**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Услуги по реализации программ постдипломного образования, по набору новых слушателей по программам МВА и профессиональной переподготовки с ТПУ, подготовка и реализация новых программ по указанным направлениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование услуг.**  **Основное содержание** | **Дата начало этапа** | **Дата окончания этапа** | **Результаты** | **Стоимость этапа, тенге** |
| 1. | Работа со слушателями по учебному процессу по программе профессиональной переподготовки с ТПУ для руководителей в группе 2022г. Обеспечение обратной связи со слушателями и своевременное принятие мер, направленных на обеспечение высокого качества обучения, проведение анкетирования слушателей по результатам обучения. | 16.01.2023 г. | 10.02.2023 г. | Анкетирование слушателей, контроль за ведением учебного процесса и своевременная подготовка данных в УБУиО для выписки закрывающих документов для Заказчиков, постоянная обратная связь со слушателями. |  |
| 2. | Согласование программ Профессиональной переподготовки с ТПУ на новый набор 2023 года по направлениям:  1.1. «Технологии урановых добывающих и перерабатывающих предприятий»;  1.2.«Технология подземного выщелачивания урана»;  1.3. «Геология урановых месторождений»;  1.4. «Ядерные материалы их нераспространение и экология». | 11.02.2023 г. | 02.03.2023 г. | Утверждение программы профессиональной переподготовки в двухстороннем порядке по 4м направлениям |  |
| 3. | Подготовка предложений обучения по программам профессиональной переподготовки с ТПУ на новый набор по соответствующим программам:  1. «Технологии урановых добывающих и перерабатывающих предприятий» для химиков  2. «Технология подземного выщелачивания урана» для геотехнологов  3. «Геология урановых месторождений» для геологов. |  |  | Информационное письмо для ДЗО АО «НАК «Казатомпром» по профессиональной переподготовке с ТПУ |  |
| 4. | Согласование графика занятий со слушателями (группа 2022-2023 гг.) по программе Global MBA с ASMB Швейцарской бизнес школой, специализация «International Management» | 03.03.2023 г. | 10.04.2023 г. | График обучения по программе Global MBA SBS, своевременное оповещение слушателей о корректировке графика обучения |  |
| 5. | Работа со слушателями по ликвидации академических задолженностей, контроль за ведением учебного процесса ASMB в группах 2021-2022 гг; 2022-2023 гг. по программе Global MBA | Официальное письмо от ASMB о ликвидации академических задолженностей слушателей по программе Global MBA SBS |
| 6. | Работа с ДЗО АО «НАК «Казатомпром». Составление и доведение до каждого кандидата информационного материала по программе о профессиональной переподготовке с ТПУ. Формирование не менее 1 группы слушателей по программе профессиональной переподготовке с ТПУ | 11.04.2023 г. | 15.05.2023 г. | Набор группы слушателей |  |
| 7. | Контроль за ведением учебного процесса, работа со слушателями по посещаемости, сдачи контрольных заданий по программам профессиональной переподготовке с ТПУ. | 16.05.2023 г. | 09.06.2023 г. | Работа со слушателями и контроль за учебным процессом и своевременная подготовка данных в УБУиО для выписки закрывающих документов для Заказчиков, постоянная обратная связь со слушателями. |  |
| 8. | Подготовка предложений по обучению по программе MBA, разработка новых направлений по программе МВА для HR специалистов КЦ и ДЗО | 10.06.2023 г. | 04.07.2023 г. | Согласование программы с учетом специфики АО «НАК «Казатомпром», подготовка информационного письма для ДЗО АО «НАК «Казатомпром» |  |
| 9. | Работа со слушателями, контроль за учебным процессом, посещаемостью слушателей, консультации по программе программы DBA in Tech, специализация «Управление промышленными технологиями» | 05.07.2023 г. | 02.08.2023 г. | Ведомость посещения, анкеты обратной связи |  |
| 10. | Поиск, мониторинг поставщиков программ DBA в соответствии со спецификой АО «НАК «Казатомпром». Подготовка предложений по обучению по программе DBA. | 03.08.2023 г. | 04.09.2023 г. | Согласование учебного плана с КЦ, подготовка информационного письма для ДЗО АО «НАК «Казатомпром» |  |
| 11.  . | Определение круга потенциальных слушателей.  Консультация возможных претендентов на обучение по программе Global MBA SBS. Индивидуальные переговоры с претендентами. Формирование не менее 1 группы слушателей | 05.09.2023 г. | 04.10.2023 г. | Набор группы слушателей  (если применимо) |  |
| 12. | Определение круга потенциальных слушателей.  Консультация возможных претендентов на обучение по программе DBA in Tech,. специализация «Управление промышленными технологиями». Индивидуальные переговоры с претендентами. Формирование не менее 1 группы слушателей | 05.10.2023 г. | 02.11.2023 г. | Набор группы слушателей  (если применимо) |  |
| 03.11.2023 г. | 15.12.2023 г. |  |
|  | **ИТОГО:** | | | |  |