**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**«Консультационные услуги по разработке внутренних нормативных документов товарищества»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Установленное требование** |
| 1 | Цель | Разработка и согласование внутренних нормативных документов ТОО «Институт высоких технологий» |
| 2 | Предмет договора | Оказание консультационных услуг по разработке и согласованию внутренних нормативных документов товарищества  |
| 3 | Ориентировочные сроки оказания услуг | С даты подписания договора по октябрь 2024 года |
| 4 | Сведения о районе оказания услуг | г. Алматы, улица Богенбай батыра 168,  |
| 5 | Состав услуг | 1. Анализ и формирование подробной текущей ситуации по основным и дополнительным направлениям деятельности товарищества;
2. Выявление и формулирование ключевых проблем на основе анализа текущей деятельности товарищества;
3. Разработка механизмов решения ключевых проблем и дополнительных механизмов, содействующих решению ключевых проблем
4. Формулирование стратегических целей, стратегических задач, перспективных направлений, стратегических показателей деятельности для программы развития товарищества на 2025 – 2034 гг.
5. Формулирование ожидаемых результатов деятельности товарищества к 2034 г;
6. Свод предложений для актуализации программы развития товарищества в соответствии со Стандартом АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 39-2023 «Разработка, мониторинг реализации и актуализация программ развития дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций АО «НАК «Казатомпром», утвержденный Приказом председателя №32 от 31.03.2023 г.
7. Разработка и согласование плана мероприятий по реализации программы развития товарищества на 2025 – 2034 гг.
 |
| 6 | Требования к опыту работы | 10 лет в организации и проведении научно-исследовательских работ.  |
| 7 | Планируемый объемоказания услуг | Разработка и согласование внутренних нормативных документов ТОО «ИВТ» |
| 8 | Этапы оказания услуг | Этап 1. Изучение, анализ и обобщение текущей ситуации, формулирование стратегических целей и задач, выявление ключевых проблем товарищества.Этап 2. Разработка механизмов решения ключевых проблем, и дополнительных механизмов, содействующих решению ключевых проблем.Этап 3. Формулирование стратегических целей, стратегических задач, перспективных направлений, стратегических показателей и ожидаемых результатов деятельности для программы развития товарищества на 2025 – 2034 гг. Этап 4. Свод предложений для актуализации программы развития товарищества в соответствии со Стандартом НАК. Разработка и согласование плана мероприятий по реализации программы развития товарищества на 2025 – 2034 гг.  |
| 9 | Требования к процессуоказания услуг | Услуги должны оказываться в полном объеме и с надлежащим качеством. |
| 10 | Иные требования | Внутренние нормативные документы должны быть разработаны согласно Стандарту СТ НАК 39-2023 «Разработка, мониторинг реализации и актуализация программ развития дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций АО «НАК «Казатомпром» |

**Главный бухгалтер**

**Начальник УЭиП**

**Заместитель генерального директора по НИР**

Согласовано:

И.о. Заместителя Генерального

директора по НИР Кенжетаев Ж.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.