**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по теме: «Составление сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай»**

**1. Цель оказываемых услуг:**

Оказание услуг по составлению сметной документации на «Проект разработки месторождения Семизбай».

**2.Исходные данные для проведения работ:**

До начала проектирования, после заключения Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию по месторождению Семизбай.

**3. Оказание услуг по:**

1. Сбору и анализу исходной информации.

2. Составлению сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай:

1. Сводный сметный расчет;
2. Сметный расчет стоимости строительства;
3. Объектные и локальные сметы по ликвидации зданий и сооружений;
4. Локальная смета по рекультивации нарушенных земель.
5. Расчет стоимости наблюдения и радиационно-гигиенического контроля за объектами после завершения рекультивационных работ по месторождению Семизбай;
6. Ведомость объемов работ по строительству;
7. Заполнение файла в формате Exсel, разработанном SRK Consulting.

3. Список табличных приложений:

* Ведомость объемов работ по строительству;
* Объектные и локальные сметы;
* Расчет стоимости наблюдения и радиационно-гигиенического контроля за объектами;
* Сметный расчет стоимости строительства;
* Сводно-сметный расчет стоимости строительства

4. Устранение замечания, выданное специалистами ТОО «Семизбай-U»

**4. Перечень документации, предъявляемой по окончании услуг:**

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

**5**. **Срок оказания услуг:** 60 календарных дней с даты подписания Договора

**Начальник ЛМиП ГТП Мырзабек Г.А.**

**Зам. ген. директора по НИР Дюсамбаев С.А.**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на оказание услуг по теме: «Составление сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа**  **и основное содержание оказанных услуг** | **Сроки выполнения**  **(месяц, год)** | **Стоимость оказанных услуг, тенге** | **Результаты оказанных услуг, вид отчетности** |
| Этап 1 | * Сбор и анализ исходной информации для Проекта разработки месторождения Семизбай | 30 календарных дней с даты подписания Договора | **300 000** | Информационный отчет (Акт выполненных работ) |
| Этап 2 | * Составление сметной документации на Проект разработки месторождения Семизбай | 60 календарных дней с даты подписания Договора | **300 000** | Информационный отчет (Акт выполненных работ) |

**Начальник ЛМиП ГТП Мырзабек Г.А.**

**Зам. ген. директора по НИР Дюсамбаев С.А.**