**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Расчет доли внутристрановой ценности по Рамочным Договорам за 2023 г с ДЗО АО «НАК Казатомпром»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуг. Основное содержание | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Результаты |
|  | Сбор и подготовка данных | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Отчет о ВСЦ, загруженные на портал Самрука по каждому рамочному договору ДЗО |
| 1.1 | Расчет суммарной стоимости договоров субподряда (УСО) в разрезе ДЗО по проведенным обучающим мероприятиям за 2023 год | 12.12.2023 | 15.12.2023 |
| 1.2 | Сводный расчет доли внутристрановой ценности по услугам субподряда в разрезе ДЗО по проведенным обучающим мероприятиям за 2023 год | 12.12.2023 | 15.12.2023 |
| 1.3 | Сводный расчет суммарной стоимости оказанных услуг в разрезе ДЗО по рамочным договорам по проведенным обучающим мероприятиям за 2023 год | 12.12.2023 | 22.12.2023 |
|  | Расчет доли внутристрановой ценности | 22.12.2023 | 27.12.2023 |
|  | Загрузка результатов на портал Самрука | 27.12.2023 | 29.12.2023 |

По завершению работы между Заказчиком и Исполнителем подписывается Акт оказанных услуг в двух экземплярах.

Требование к контрагенту:

Уровень образования: Высшее

• Опыт и навыки проведения расчетов доли внутристрановой ценности.

**Начальник ООПП**

**филиала «КЯУ» ТОО «ИВТ» Молдабергенов Е.Е.**