**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг Контрагента**

**1. Основание для оказания Услуг**

Основанием для оказания услуг являются Договоры №687720/2022/1 от 29.03.2022 г., №106 KSU/22 от 29.03.2022 г., №174-22 от 11.04.2022 г., №694715/2022/1 от 14.06.2022 г., №723064 от 26.07.2022 г., №740818/2022/1 от 28.11.2022 г., №729455/2022/1 от 15.09.2022 г., №730646/2022/1 от 26.07.2022 г. на выполнение НИР по теме «Проведение исследований по оптимизации процессов обращения с отходами производств и потребления на предприятии в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и стандартами GRI».

**2. Наименование оказываемых Услуг**

Услуги по подготовке отдельных разделов Программ управления отходами на предприятиях ТОО «АППАК», ТОО «Каратау», ТОО «Байкен-U», ТОО «Инкай», ТОО «Хорасан-U», ТОО «ЮГХК», ТОО «Акбастау», ТОО «Казатомпром-SaUran» согласно требованиям Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс Республики Казахстан».

**3. Состав Услуг**

Для каждого предприятия ТОО «АППАК», ТОО «Каратау», ТОО «Байкен-U»,   
ТОО «Инкай», ТОО «Хорасан-U», ТОО «ЮГХК», ТОО «Акбастау», ТОО «Казатомпром-SaUran»:

- Анализ количественных и качественных показателей текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года.

- Анализ управления отходами в динамике за последние три года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами.

- Расчет лимитов накопления отходов для каждого конкретного места накопления.

- Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления.

- Предложения для разработки Плана мероприятий, включая организационные, экономические, научно-технические и другие мероприятия, по сокращению роста объемов образуемых отходов и уменьшению негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей.

**4. Требования к оказанию услуг**

Услуги должны оказываться в полном объеме и с надлежащим качеством. При оказании Услуг должны быть учтены требования следующих нормативно-правовых актов:

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении правил разработки программы управления отходами»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 275 «Об утверждении перечня отходов, не подлежащих энергетической утилизации»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности».

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на оказание услуг Контрагента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа и основное содержание работы** | **Сроки выполнения**  **(месяц, год)** | **Стоимость работы без НДС, тенге** | **Результаты работы,  вид отчетности** |
|  | Для каждого предприятия ТОО «АППАК», ТОО «Каратау», ТОО «Байкен-U», ТОО «Инкай», ТОО «Хорасан-U», ТОО «ЮГХК», ТОО «Акбастау», ТОО «Казатомпром-SaUran**»** | 150 к.д. с д.з.д. | 1 800 000 | Отчёт, содержащий анализ текущей ситуации по обращению с отходами и расчет лимитов накопления отходов  на период до 10 лет для  предприятий  ТОО «АППАК»,  ТОО «Каратау»,  ТОО «Байкен-U»,  ТОО «Инкай»,  ТОО «Хорасан-U»,  ТОО «ЮГХК»,  ТОО «Акбастау»,  ТОО «Казатомпром-SaUran**»** |
| 1  5 | Анализ количественных и качественных показателей текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года. |
| 2 | Анализ управления отходами в динамике за последние три года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами. |
| 3 | Расчет лимитов накопления отходов для каждого конкретного места накопления. |
| 4 | Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления. | 180 к.д. с д.з.д. | 600 000 | Отчет, содержащий перечень приоритетных отходов и мероприятий по сокращению их объема для  предприятий  ТОО «АППАК»,  ТОО «Каратау»,  ТОО «Байкен-U»,  ТОО «Инкай»,  ТОО «Хорасан-U»,  ТОО «ЮГХК»,  ТОО «Акбастау»,  ТОО «Казатомпром-SaUran**»** |
| 5 | Предложения для разработки Плана мероприятий, включая организационные, экономические, научно-технические и другие мероприятия, по сокращению роста объемов образуемых отходов и уменьшению негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей. |